## OBRA E INTEVENTORÍA 0-3-5
DATOS DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS O SUBCONTRATISTA
Proveedor: |  |  |  |  | Contrato No:
N.I.T. | C.C. |  |  | Ciudad |  |  | Clase de riesgo:
Dirección: |  |  |  | N° Trabajadores |  |  | Teléfono(s):
Objeto del contrato
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN
Nombre Interventor: | [6 empty] | Fecha evaluación:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asignar puntaje de acuerdo al desarrollo del proveedor o contratista en el aspecto evaluado, teniendo en cuenta los siguientes criterios: Cada ítem posee la descripción del rango de valores en los que se puede evaluar siendo 5 el más alto y 0 el más bajo
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
ASPECTO EVALUADO |  |  |  | PUNTAJE | % | PONDERACIÓN | JUSTIFICACIÓN DE VALORES DE INSATISFACCIÓN | ESTADO
Calidad y Activos | Firma del contrato y entrega de pólizas (iniciales y de ampliaciones) dentro de los primeros cinco días luego de firmado el contrato o sus ampliaciones (un punto menos por cada día de demora; calificación de 0 a 5). |  |  |  | 2% | 0 |  | Califique
| Reunión de inicio de contrato para conocer: - Alcance del contrato - Cronogramas de trabajo - Relación de personal a intervenir - Planilas de afiliación a seguridad social de los colaboradores - Verificación de capacitación a colaboradores en temas: procedimentales, de Seguridad y salud en el trabajo y en medio ambiente dentro del mes anterior. 0 no se hizo 3 se revisó parcialmente 5 se realizó y se revisaron todos los temas antes mencionados |  |  |  | 2% | 0 |  | Califique
| Verificación en sitio entre las partes para efectuar replanteos, ejecución y liquidación. 0 se realizó en replanteo. 3 se realizó replanteo y ejecución. 5 se realizó replanteo, ejecución y liquidación. |  |  |  | 3% | 0 |  | Califique
| En el desarrollo del contrato se presentaron reclamaciones no atendidas y/o alertas de terceros y/o trabajadores que puedan generar alto impacto negativo de la reputación de la EBSA. 0 si se presenta más de 1 reclamación de alto impacto megativo no atenida. 3 si se presenta 1 reclamación de alto impacto negativo no atendida. 5 si se presentaron cero reclamaciones de alto impacto negativo no atendidas. |  |  |  | 3% | 0 |  | Califique
| El proveedor atendió de forma veeraz y oportuna los requerimientos de la interventoría. 0 no se realizó. 3 Se realizó parcialmente 5 se realizó. |  |  |  | 2% | 0 |  | Califique
| El proveedor realiza informe mensual de avance y registro de hechos relevantes en el desarrollo del contrato, incluidos los de seguridad y salud en el trabajo, así como los de medio ambiente. Dicho informe debe ser desde el mes de inicio hasta la fecha de firma del acta de liquidación del contrato. 0 no se realizó. 3 se realizó parcialmente (entre 70% y 90% de informes requeridos) 5 se realizó. |  |  |  | 5% | 0 |  | Califique
| Se cumplen con el objeto contractual dentro del plazo INICIAL previsto garantizando vigencia de las garantías y demás condiciones contractuales. 0 no se cumplió. 3 Se cumplió con una de las dos condiciones. 5 Se cumplió con las dos condiciones |  |  |  | 5% | 0 |  | Califique
| Liquidación del contrato. Evalué según como sea la liquidación: - Normal cuando no hubo incumplimiento. - Liquidación de oficio cuando no se presenta el contratista. - Liquidación con multa cuando incumple cualquier obligación contractual y da lugar a la apliación de apremios. 0 liquidación por oficio 5 Liquidación normal |  |  |  | 3% | 0 |  | Califique
| Se cumplen los tiempos establecidos para la liquidación del contrato (60 días). 0 no se cumplió. 3 Se cumplió al tiempo contractual. 5 Se mejoró el tiempo contractual (eficacia). |  |  |  | 5% | 0 |  | Califique
| Durante la revisión de la liquidación final se presentaron devoluciones por errores o falta de información. 5 si no tuvo devoluciones. 3 si tuvo hasta tres devoluciones. 0 si tuvo más de tres devoluciones. NA No Aplica |  |  |  | 5% | 0 |  | Califique |  |  | 0.25
Subtotal Calidad |  |  |  |  | 35% | Error
Requisitos específicos en Seguridad y Salud en el Trabajo | El proveedor implementó los planes de acción derivados de la identificación de los riesgos altos y medios para el contrato derivados de las observaciones de trabajo seguro. (PR-GS-28; PR-GS-19) 0 no lo realizó 5 lo realizó NA No Aplica |  |  |  | 5% | 0 |  | Califique |  |  | 0.25
| El proveedor realizó reuniones de seguridad incluida inducción y planificación diaria de seguridad en la periodicidad exigida por EBSA. (Validar mediante entrega de informes periódicos). 0 no lo realizó 3 se realizan parcialmente (entre 70% y 90% de reuniones requeridas) 5 lo realizó en su totalidad |  |  |  | 5% | 0 |  | Califique
| Durante la ejecución del contrato se presantaron accidentes de alto riesgo 0 si presentó accidentes 5 no presentó accidentes |  |  |  | 5% | 0 |  | Califique
| El proveedor reportó e investigó los incidentes de alto riesgo con la metodología estipulada por EBSA- PR-GS-01 y presentó los informes estadísticos de incidentes y accidentes. 0 no lo realizó. 5 lo realizó. NA No Aplica |  |  |  | 3% | 0 |  | Califique |  |  | 0.15
| El proveedor tiene una política de seguridad y salud en el trabajo así como procedimientos seguros para actividades de alto riesgo y los da a conocer a sus trabajadores. (Validar en inicio de actividades del contrato) 0 no tiene procedimiento seguros. 3 Se tiene algunos procedimientos, se capacitan algunos de los colaboradores y se ejecutan parcialmente 5 los tiene, ha capacitado a TODOS sus colaboradores y se cumplen estrictamente. |  |  |  | 3% | 0 |  | Califique |  |  | 0.15
| El proveedor de servicios garantizó los recursos para la implementación del Sistema de seguridad y salud en el trabajo. 0 no garantizó 3 Los garantiza de manera parcial 5 garantizó (evidencias) |  |  |  | 3% | 0 |  | Califique
| El proveedor suministró oportunamente a sus trabajadores elementos de protección personal con base en las exigencias de EBSA (EPP, EPPC, EQUIPOS DE SEGURIDAD) (PR-GS-24). 0 no lo realizó 3 Se realizó parcialmente 5 lo realizó oportunamente. |  |  |  | 3% | 0 |  | Califique
| Los trabajadores vinculados al proyecto o en la ejecución del mismo recibieron capacitación y entrenamiento específico en seguridad y salud. (Validar actas de capacitación con evidencias fotográficas). 0 no cumple. 3 Se cumplen parcialmente ((entre 70% y 90% de capacitaciones requeridas) 5 sí cumple con capacitaciones mensuales durante el tiempo de ejecución del contrato. |  |  |  | 3% | 0 |  | Califique
| El proveedor cumple con la normatividad vigente - Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo. - Comité de convivencia. - Evaluaciones médicas ocupacionales. - Pago de parafiscales de los trabajadores involucrados en el desarrollo de la obra (validación de planillas). 0 No cumple 3 Cumple parcialmente 5 Cumple totalmente |  |  | 3 | 3% | 0.09 | fghfhf | Bien
| El proveedor o contratista mantuvo botiquines de primeros auxilios debidamente dotados y camillas en los sitios de trabajo. 0 No cumple 3- Cumple parcialmente (no en todos los sitios de trabajo o con elementos vencidos) 5 Cumple |  |  |  | 3% | 0 |  | Califique
Subtotal Seguridad y salud en el trabajo |  |  |  |  | 36% | Error
Requisitos específicos en Medio Ambiente | El proveedor reportó y participó en la investigación de los incidentes ambientales ocurridos (PR-GS-15) 0 No lo realizó 5 Lo realizó NA No Aplica |  |  |  | 4% | 0 |  | Califique |  |  | 0.2
| El proveedor realizó socialización y sensibilización de usuarios afectados por el proyecto, entrega de evidencias (p. e. autorización ingreso a predios, actas de reunión) 0 No lo realizó 5 Lo realizó NA No Aplica (SOLO APLICA PARA INTERVENTORES) |  |  |  | 4% | 0 |  | Califique |  |  | 0.2
| El proveedor manejó los residuos con base en la normatividad y procedimientos de EBSA (PELIGROSOS, INDUSTRIALES, ELECTRONICOS ENTRE OTROS) (PR-GS-20; IN-GS-06) 0 no cumple 3 cumple pero no hace entrega de información. 5 cumple y entrega de certificado de disposición. NA No Aplica (SOLO APLICA PARA INTERVENTORES) |  |  |  | 5% | 0 |  | Califique |  |  | 0.25
| El proveedor realizó inventario forestal previo a la iniciación del contrato (FT-GS-11) 0 No lo realizó 5 Lo realizó NA (No Aplica) |  |  |  | 4% | 0 |  | Califique |  |  | 0.2
| El proveedor cumplió con los requisitos establecidos en los permisos de poda y/o tala de vegetación (IN-GS-01; IN-GS-02) 0 No lo realizó 5 Lo realizó NA (No Aplica) |  |  | 5 | 5% | 0.25 |  | Bien |  |  | 0.25
| El proveedor mitigó las contingencias ambientales que se presentaron durante la ejecución de las actividades (PR-GS-16) 0 No lo realizó 5 Lo realizó NA No Aplica |  |  | 5 | 4% | 0.2 |  | Bien |  |  | 0.2
| El proveedor hizo entrega de la madera de la tala o poda al dueño del predio y los residuos orgánicos se incorporaron al suelo como materia orgánica (FT-GS-12) 0 No lo realizó 5 Lo realizó NA No Aplica |  |  | 5 | 3% | 0.15 |  | Bien | 100% | 5 | 0.15
Subtotal Medio Ambiente |  |  |  |  | 29% | Error |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Calificación y Clasificación | Puntaje parcial obtenido/ Número de ítems evaluados |  |  | #VALUE! | 100% | #VALUE! | GESTIÓN EN CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE
| Mayor o igual a 90% |  | Puede ser tenido en cuenta para contratos futuros en EBSA: | #VALUE!
| Entre 70% a 89% |  | Puede ser tenido en cuenta para contratos futuros, pero debe elaborar un plan de acción de mejora: | #VALUE!
| Menor a 70% |  | No debe ser tenido en cuenta para contratos futuros: | #VALUE!
OBSERVACIONES GENERALES
Cualquier aclaración o comentario sobre su evaluación podrá comunicarse con:
Firma Interventor Nombre: C.C.:
Nombre:
C.C.:
0 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 3 | 3
2 | NA | 5 | 5
3 |  |  | NA
4
5

## Hoja1 (hidden)
5 | 100%
4.5 | 90%
4.45 | 89%
4 | 80%
3.5 | 70%
3 | 60%
2.5 | 50%
2 | 40%
1.5 | 30%
1 | 20%
0.5 | 10%
0 | 0%